УТВЕРЖДАЮ

директор школы Т.Н. Жаренова

 «30» сентября 2011г.

**План мероприятий**

**по обеспечению готовности ОУ к ФГОС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
|  | Cоздание базы данных об образовательных потребностях и профессиональных затруднениях педагогических и управленческих кадров образовательного учреждения в условиях внедрения и действия стандарта второго поколения в начальной школе.  | Сентябрь 2011- май 2012 | База данных  |
|  | План самообразования педагогических и управленческих кадров начальной школы | Сентябрь-октябрь 2011 | Индивидуальные планы самообразования |
|  | Cоздание методики и процедуры оценки педагогической эффективности самообразования, материальное и моральное поощрение кадров, занимающихся самообразованием.  | Сентябрь 2011- май 2012 | Методика оценки педагогической эффективности самообразования |
|  | Создание электронной базы данных уроков с использованием ИКТ, приобретение электронных учебников и мультимедийных программ | 2011-2013 | Электронная база данных |
|  | Приобретение ТСО (лингафонных устройств (2 каб), интерактивных досок- 1 шт) | Сентябрь 2011- май 2012 | Лингафонные устройства, интерактивная доска |
|  | Создание банка современных развивающих технологий «Внеучебная работа младших школьников». | 2011-2013 | Банк современных развивающих технологий «Внеучебная работа младших школьников» |
|  | Повышение квалификации всех педагогов начальной школы в рамках специализированных курсов по проблемам ФГОС | 2011-2012 | Готовность педагогов к осуществлению внеучебной работы в начальных классах на основе стандарта второго поколения |